## Sheet1
Task name | Start | Finish | During
1. Inception Phase (1 sprint) | 2022-10-21 | 2022-11-02 | 12
Sprint 1: PA1 | 2022-10-21 | 2022-11-02 | 12
Project plan | 2022-10-21 | 2022-10-26 | 5
Vision document | 2022-10-21 | 2022-10-26 | 5
Learn HTML + CSS +JS | 2022-10-27 | 2022-11-02 | 6
Learn Figma | 2022-10-27 | 2022-11-02 | 6
Weekly report 1 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 1
2. Elaboration Phase (2 sprint) | 2022-11-03 | 2022-11-30 | 27
Sprint 2 : PA2 | 2022-11-03 | 2022-11-16 | 13
Revised project plan + Revised vision document | 2022-11-03 | 2022-11-09 | 6
Learn HTML + CSS + JS + Jquery | 2022-11-03 | 2022-11-07 | 4
Learn Figma + UI/UX | 2022-11-03 | 2022-11-06 | 3
Use case document with a revised use case model | 2022-11-10 | 2022-11-16 | 6
Write code (Font end) | 2022-11-10 | 2022-11-16 | 6
Learn Python web development + Database | 2022-11-10 | 2022-11-16 | 6
Weekly report 2 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 1
Sprint 3 : PA3 | 2022-11-17 | 2022-11-30 | 13
Design document (including UI, prototypes, architecture document) | 2022-11-17 | 2022-11-23 | 6
Learn Python web development + Database | 2022-11-17 | 2022-11-23 | 6
Write code | 2022-11-24 | 2022-11-30 | 6
Test plan | 2022-11-24 | 2022-11-30 | 6
Weekly report 3 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 1
3. Construction Phase (2 sprint) | 2022-12-01 | 2022-12-28 | 27
Sprint 4 : PA4 | 2022-12-01 | 2022-12-14 | 13
Revised artifacts submitted in Elaboration | 2022-12-01 | 2022-12-07 | 6
Write code | 2022-12-01 | 2022-12-14 | 13
Source code (Complete) | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 1
Test case | 2022-12-08 | 2022-12-14 | 6
Weekly report 4 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 1
Sprint 5 : PA5 | 2022-12-15 | 2022-12-28 | 13
Test report | 2022-12-15 | 2022-12-21 | 6
Defects | 2022-12-15 | 2022-12-21 | 6
Presentation + Demo | 2022-12-15 | 2022-12-21 | 6
Weekly report 5 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 1
Final review | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 6
Presentation + Demo | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 6
Final submission | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 6
Formulas:
During = DATEDIF([Start],[Finish],"D")